Индикативeн План-график за работата на Работната група за разработване на Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

| Дейности | Период за изпълнение |
| --- | --- |
| Обсъждане на предварителни условности | май 2012 г. |
| Обсъждане на демаркацията между приоритетите за финансиране по отделните програми (тематични цели, инвестиционни приоритети по фондове и ключови действия ) | юни 2012 г. |
| Обсъждане на анализа на различията между регионите, потребностите за развитие и потенциала за растеж | септември 2012 г. |
| Преглед на напредъка по разработването на оперативните програми | септември 2012 г. |
| Обсъждане на разпределението на средствата от фондовете по ОСР за България по програми | октомври 2012 г. |
| Определяне на основните приоритетни области за сътрудничество | ноември 2012 г. |
| Обсъждане на административния капацитет за изпълнение на Договора за партньорство и на необходимите мерки за намаляване на административната тежест | ноември 2012 г. |
| Обсъждане на предложенията за общи механизми за прилагане на интегриран подход, по отношение на отделни райони и целеви групи със специфични потребности и уредба за прилагане | декември 2012 г. |
| Обсъждане на териториалния подход в управлението на фондовете от ОСР, включително инструментите за териториално развитие и участието на български градове в платформата за устойчиво градско развитие; | декември 2012 г. |
| Обсъждане на оценка на готовността обменът на информация между бенефициентите и звената, отговорни за управлението на средствата от ЕС да преминава само по електронен път | януари 2013 г. |
| Обсъждане на предложението за обща рамка за оценка на изпълнението на Оперативните програми | януари 2013 г. |
| Изготвяне и обсъждане на информацията, свързана с принципа на допълняемост | януари 2013 г. |
| Обсъждане на прилагането на хоризонталните принципи в изпълнението на програмите | февруари 2013 г. |
| Обсъждане на очакваните основни резултати по всяка тематична цел, за всеки един от фондовете по ОСР. Преглед на определени специфични цели по програми. | март 2013 г. |
| Обсъждане на Оценка на степента на изпълнение на Предварителните условности съгласно Анекс IV от Общия регламент за фондовете по ОС, действията, които е необходимо да бъдат предприети и график за тяхното провеждане. | март 2013 г. |
| Обсъждане на предварителните оценки на програмите | март 2013 г. |
| Обсъждане на резултатите от предварителната оценка на Договора за партньорство | март 2013 г. |