Индикативeн План-график за работата на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2014 – 2020 г.

| Дейности | Период за изпълнение | Раздел от образеца на ДП | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсъждане на предварителни условности | май 2012 г. | Към 2.3 | Разгледани на 2-рото заседание на РГ, проведено на 10 май 2012 г., приети с РМС № 668 от 06.08.2012 г. |
| Обсъждане на анализа на социално-икономическото развитие на България | септември 2012 г. ноември 2012 г. | 1.1 | Разгледан на 3-тото заседание на РГ, проведено на 25.09.2012 г. и на 4-тото заседание на РГ, проведено на 07.11.2012 г. |
| Стратегия за целите на Споразумението за партньорство | ноември 2012 г. |  | Разгледана на 3-тото заседание на РГ, проведено на 25.09.2012 г. |
| Обсъждане на анализа на различията между регионите, потребностите за развитие и потенциала за растеж | ноември 2012 г. |  | Разгледан на 4-тото заседание на РГ, проведено на 07.11.2012 г. |
| Научени уроци | януари 2013 г. | Към 1.1 |  |
| Обсъждане на административния капацитет за изпълнение на Споразумението за партньорство и на необходимите мерки за намаляване на административната тежест | януари 2013 г. | 2.5 2.6. |  |
| Обсъждане на предложенията за общи механизми за прилагане на интегриран подход, по отношение на отделни райони и целеви групи със специфични потребности и уредба за прилагане | януари 2013 г. | 3.1.5 3.1.6 |  |
| Обсъждане на териториалния подход в управлението на ЕСИФ, включително инструментите за териториално развитие и участието на български градове в платформата за устойчиво градско развитие | януари 2013 г. | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 |  |
| Обсъждане на разпределението на средствата от ЕСИФ за България по програми | февруари 2013 г. | 1.4 1.6 |  |
| Обсъждане на демаркацията между приоритетите за финансиране по отделните програми (тематични цели, инвестиционни приоритети по фондове и ключови действия ) | февруари 2013 г. | 2.1 |  |
| Обсъждане на прилагането на хоризонталните принципи в изпълнението на програмите | февруари 2013 г. | 1.5 |  |
| Обсъждане на очакваните основни резултати по всяка тематична цел, за всеки един от фондовете по ЕСИФ. Преглед на определени специфични цели по програми. | февруари 2013 г. | Към 1.3 |  |
| Обсъждане на Оценка на степента на изпълнение на Предварителните условности съгласно Анекс IV от Общия регламент за фондовете по ОС, действията, които е необходимо да бъдат предприети и график за тяхното провеждане. | февруари 2013 г. | 2.3 |  |
| Обсъждане на оценка на готовността обменът на информация между бенефициентите и звената, отговорни за управлението на средствата от ЕС да преминава само по електронен път | март 2013 г. | 4 |  |
| Определяне на основните приоритетни области за сътрудничество | март 2013 г. | 3.1.4 |  |
| Обсъждане на предложението за обща рамка за оценка на изпълнението на Оперативните програми (performance framework) | март 2013 г. | 2.4 |  |
| Обсъждане на резултатите от предварителната оценка на Споразумението за партньорство | април 2013 г. | Към 1.5. |  |
| Изготвяне и обсъждане на информацията, свързана с принципа на допълняемост. | април 2013 г. | 2.2 | Изпратено писмо до МФ. Данните ще са на сайта на МФ през м. април 2013 г. |
| Обсъждане на предварителните оценки на програмите | май 2013 г. | 1.2 |  |
| Обсъждане и одобрение на проект на Споразумението за партньорство от работната група | май 2013 г. |  |  |
| Обсъждане на текущото състояние на преговорния процес с ЕК по Споразумението за партньорство | май - септември 2013 г. |  |  |
| Обсъждане и одобрение на Споразумението за партньорство с отразени коментари на ЕК, получени в резултат на преговорния процес | октомври 2013 г. |  |  |
| Заключителна среща за представяне на одобреното от ЕК Споразумение за партньорство | декември 2013 г. |  |  |